## Slide 1: Cadre du mémoire proposé
rc.pdf | cctp.pdf
Généré le 25/08/2025

## Slide 2: Un mémoire expliquant les modalités d'exécution des travaux
- L'entreprise doit réaliser un prototype de mur en pisé de 2m2 pour valider les modalités de mise en œuvre, y compris le coffrage, le compactage et la tenue en eau.
- La protection des ouvrages en terre crue doit être assurée jusqu'à la réception par la Maîtrise d'Œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage, particulièrement contre les intempéries et les dégradations dues aux autres corps d'état.
- Les travaux préparatoires doivent inclure la réception des supports et la vérification du calepinage avant la pose définitive, avec un essai "à sec" pour valider la concordance du plan de calepinage avec la réalité de l'ouvrage.
- Tous les matériaux utilisés doivent être neufs et exempt de vice qui pourrait nuire à la résistance ou à l'aspect des ouvrages.
- L'entreprise est responsable de l'établissement des calendriers pour les études et les travaux, en coordination avec l'Organisateur de Projet de Construction (OPC).
- Des essais et contrôles doivent être réalisés selon les normes ou par le Bureau de Contrôle, avec fourniture des procès-verbaux correspondants.
- Les tolérances spécifiques d'implantation et d'exécution doivent être respectées, comme des tolérances verticales et horizontales sur les murs en pisé.
- Une attention particulière doit être portée à la gestion des déchets et au nettoyage des salissures dues à l'exécution des travaux.
- Tous les échafaudages et structures provisoires nécessaires durant le montage doivent être planifiés et soumis au Maître d'Œuvre pour approbation.
- Les fiches techniques des matériaux utilisés doivent être fournies, ainsi que les procès-verbaux d'essai.

## Slide 3: Les moyens en personnel affecté au chantier
- L’Entreprise doit respecter le PGCSPS (Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé) dès le début des travaux.
- L’Entreprise doit prendre connaissance de toutes les informations des documents de consultation, y compris le CCTP, les plans, et les recommandations des autorités compétentes.
- Tous les frais relatifs à l’organisation et à la sécurité sur le chantier doivent être inclus dans le prix des prestations de l’Entreprise.
- En cas d’utilisation de sous-traitants, l’Entreprise doit garantir la coordination en matière de sécurité et protection de la santé sur le chantier, conformément aux législations en vigueur.
- La formation du personnel affecté au montage et à la réception des échafaudages et à l'utilisation des dispositifs de levage est obligatoire et doit être justifiée par l’Entreprise.
- Les contrats de travail du personnel affecté au chantier devront être conformes aux exigences du Code du travail et aux normes en vigueur.
- L’Entreprise doit vérifier que le matériel et les moyens de levage respectent la réglementation en vigueur, y compris la conformité CE.
- Tous les membres du personnel doivent avoir des qualifications adéquates pour les tâches à réaliser sur le chantier, notamment pour la sécurité et la protection des ouvrages.
- L’Entreprise est responsable de la mise à jour régulière des compétences de son personnel, y compris les formations spécifiques liées aux risques du chantier.
- Des examens réguliers quant à la sécurité des installations de chantier doivent être effectués et notés dans le cadre du suivi de la sécurité.
- Les documents de sécurité et d’organisation doivent être visibles sur le chantier et accessibles à tous les intervenants.

## Slide 4: Équipements et matériels utilisés, moyens de translation horizontal & vertical
- Les frais de montage et d'installation des dispositifs de sécurité nécessaires au bon déroulement des travaux doivent être inclus dans le prix de chaque article.
- L'entrepreneur est responsable de ses propres installations de chantier et moyens de levage, distincts des installations communes.
- Des études d'exécution, comprenant des plans d'atelier et de construction, doivent être établies.
- L'entrepreneur doit respecter les tolérances d'implantation spécifiées : écart vertical à l'axe d'une structure ± 5mm et tolérances de faux aplomb de 10mm par 3m de hauteur.
- La maçonnerie doit être réalisée avec des joints d'une épaisseur comprise entre 10 et 15 mm, réguliers et bien répartis.
- La planéité d'ensemble du mur doit être vérifiée sur 10 mètres avec un cordeau, assurant ainsi l'alignement correct des blocs.
- Des contrôles visuels réguliers doivent être effectués sur les matériaux et équipements utilisés, incluant les mélanges de terre et l'homogénéité des couches.
- Des protections temporaires doivent être mises en place et maintenues jusqu'à la réception des travaux pour éviter lésions et détériorations.
- En cas de défaillance de la protection des ouvrages, l'entrepreneur doit intervenir sous 24 heures pour rectifier le problème.
- L'entrepreneur doit assurer le nettoyage général des ouvrages à la fin du chantier, en respectant les recommandations des fournisseurs concernant les produits de nettoyage.

## Slide 5: Les éventuels besoins en installation de chantiers : aire de stockage…
- Les zones de stockage des matériaux de terre crue doivent être clairement délimitées et protégées des eaux météoriques pour maintenir la matière première sèche avant mise en œuvre.
- En cas d'anomalie sur la protection des voiles de façades en pisé, l'entrepreneur doit intervenir dans les 24 heures pour corriger le problème.
- Une couvertine temporaire de protection doit être mise en place au-dessus des zones découvertes pendant toute la durée des travaux.
- La couvertine devra rester en place jusqu'à la mise hors d'eau du bâtiment.
- Un plan de stockage des blocs de pisé préfabriqués doit être établi, et ces blocs doivent être stockés à l'abri des intempéries.
- Les blocs de pisé préfabriqués doivent être stockés sur palettes et dans un espace ventilé pendant au moins un mois avant leur assemblage sur le chantier.
- Les matériaux doivent subir un contrôle qualité lors de la mise en œuvre, notamment en termes d'homogénéité et de teneur en eau.
- Des réservations sont nécessaires pour le levage et la pose de blocs de pisé préfabriqués, visant à faciliter la maçonnerie.
- La protection contre les chocs et dégradations doit être assurée pendant le transport et le stockage des matériaux.
- Tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour le bon déroulement des travaux doivent être inclus dans le prix des prestations.
- Les matériaux doivent répondre aux spécifications de qualité définies dans les normes en vigueur.

## Slide 6: Les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité et la propreté du chantier
- Les garde-corps provisoires doivent être installés au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour garantir la sécurité des ouvriers.
- Les matériaux inflammables doivent être stockés dans des zones spécifiques et clairement délimitées.
- Les dépôts de carburant doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
- Tous les équipements de lutte contre l'incendie doivent être accessibles et maintenus en état de fonctionnement.
- L'entrepreneur se doit de répondre aux demandes du coordinateur de sécurité concernant l'organisation de la sécurité sur le chantier.
- Le nettoyage des cantonnements est de la responsabilité de l'entrepreneur et doit être effectué régulièrement.
- Les zones de stockage des matériaux doivent être protégées des intempéries pour éviter tout dommage aux matériaux.
- En cas de défaillance dans la protection des ouvrages, l'entrepreneur a l'obligation d'intervenir dans les 24 heures pour corriger le problème.
- Une couvercle temporaire doit être installé pour protéger les parties découvertes du bâtiment en construction.
- Des dispositifs de sécurité collectifs comme des filets et des bouchements de trémie doivent être mis en œuvre au chantier.

## Slide 7: Liste des sous-traitants envisagés (l’Entreprise peut citer plusieurs sous-traitants par nature de prestation)
- L'Entreprise doit prendre connaissance des documents relatifs à la sécurité et à la coordination si elle fait appel à des sous-traitants.
- Il est nécessaire de respecter les lois, décrets, et circulaires concernant la sécurité lors de l'intervention de plusieurs entreprises sur le chantier.
- L'Entrepreneur est contractuellement tenu de répondre aux demandes du coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
- Tous les frais relatifs à la sécurité et à l'organisation sont intégrés dans le montant du marché.
- L'Entreprise semble responsable de toutes les sujétions d’exécution et doit évaluer les pré-requis pour toutes ses interventions, y compris celles des sous-traitants.

## Slide 8: Pour le lot n° 03
{"constraints_synthesis": ["- L'entreprise doit réaliser tous les travaux nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages dans le respect des normes en vigueur.","- Tous les matériaux utilisés pour l'exécution des travaux doivent être approuvés par le maître d'œuvre et le bureau de contrôle.","- Chaque type de matériau doit être accompagné de procès-verbaux d'essai lors de l'offre et à chaque étape de la construction.","- Les éléments non conformes ou de qualité inférieure peuvent être refusés par le maître d'œuvre, aux frais de l'entreprise.","- L'entreprise doit se conformer aux exigences de sécurité définies dans le PGCSPS lors du chantier.","- La mise en œuvre des chainages doit garantir la tenue de l'ouvrage et le transfert des efforts aux fondations.","- Les joints d'étanchéité entre différents ouvrages doivent être mis en œuvre dans le respect des écarts nécessaires à la déformation des ouvrages.","- Toute fourniture de terre pour le pisé doit être accompagnée de contrôles qualité pertinents et d'une fiche d'identité de la terre.","- Les matériaux doivent être stockés et manipulés de manière à éviter toute dégradation et à garantir leur qualité jusqu'à l'achèvement des travaux.","- L'entreprise doit assurer la compatibilité de tous les matériaux avec les joints et produits de protection utilisés dans les ouvrages.”],"coverage": 0.0}

## Slide 9: installation fondation gros-œuvre
- Réalisation de la descente de charges de la charpente à fournir au Gros-œuvre.
- Plan d’implantation des ouvrages en terre et pierre à établir.
- Mise au point des détails d'ancrage en coordination avec le lot terre et pierre.
- Fourniture des tiges pré scellées et tous les éléments nécessaires à l’ancrage des ouvrages en terre et pierre sur les ouvrages du gros œuvre.
- Préparation des réservations pour l’ancrage par le lot terre et pierre.
- Les chaînages mis en œuvre doivent assurer le transfert des efforts horizontaux et verticaux aux fondations.
- Les chevilles à expansion sont proscrites, il faut privilégier des inserts à basculement type Fischer ou des fixations par scellement chimique.
- Les murs de soubassement en pierre doivent être monobloc et fixés correctement avec des systèmes adaptés.
- Protection des surfaces en terre par hydrofugation et antigraffiti, transmission de la fiche technique au démarrage des travaux.
- Coordination avec les autres lots (Démolition, Charpente, etc.) pour assurer une interface et un bon déroulement des travaux.

## Slide 10: Note méthodologique propre à l’opération (enchaînement des zones, planification détaillée…)
- L'organisation du chantier doit être conforme au PGCSPS, consultable dès le démarrage des travaux.
- L'entrepreneur doit prendre connaissance de l'intégralité des documents de consultation, y compris le CCTP et les plans.
- Les zones de stockage des matériaux doivent être clairement délimitées et protégées des intempéries.
- En cas de défaillance sur la protection des ouvrages, l'entrepreneur a 24h pour réparer ou rectifier le problème.
- Il est impératif d'utiliser une couvertine temporaire au-dessus des parties découvertes jusqu'à la mise hors d'eau du bâtiment.
- L'entreprise doit veiller à la sécurité et à la coordination entre différents corps de métier pour les travaux conjoints.
- Les procédures de fabrication et de montage, incluant les séquences de montage et les moyens de contrôle des tolérances, doivent être soumises au Maître d'Œuvre.
- Un suivi qualité est exigé durant la phase de mise en œuvre, incluant des contrôles visuels et matériels.
- Des joints de retrait doivent être intégrés pour les murs en pisé afin d'anticiper le retrait linéaire au séchage.
- Les échafaudages et les dispositifs de sécurité nécessaires doivent être prévus dans l'organisation générale du chantier.

## Slide 11: Pour le lot n° 04– Ouvrages terre-pierre de taille
- Utiliser uniquement de la pierre blonde calcaire conforme aux normes NF EN12407 et NF EN 12670.
- Les joints doivent être approuvés par l’équipe de Maîtrise d’œuvre, avec des dosages conformes à la résistance moyenne à la compression (fb) selon NF EN 772-1.
- Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour les coupures de capillarité des murs en élévation ou de soubassement.
- Les chaînes doivent être mises en œuvre pour assurer la tenue de l’ouvrage, transférant les efforts horizontaux et verticaux aux fondations.
- Les chevilles à expansion sont proscrites pour la fixation dans la pierre, préférer des inserts à basculement type Fischer ou des fixations par scellement chimique.
- La méthode de taille et l'implantation des joints doivent être dans le sens de la compression des pierres.
- Un contrôle qualité de la terre sur site doit vérifier la quantité, la couleur, la granulométrie, l'homogénéité, la teneur en eau et l'absence de matière organique.
- Les travaux doivent être réalisés hors période de gel et de grosse pluie, avec mise en œuvre de protections appropriées: couvertines temporaires pendant la durée du chantier.
- Suivre les tolérances d'implantation: ± 5mm pour l'axe de la structure, 10mm de faux aplomb pour les murs pisé sur 3m, et 10mm de décalage sur 5m pour les joints et arases.
- Prévoir une protection contre les intempéries pour les ouvrages en terre crue, veillant à la dégradation due aux autres corps d'état pendant les travaux.

## Slide 12: Note méthodologique sur la réalisation des ouvrages en terre crue
- La mise en œuvre des ouvrages en terre crue doit se faire hors période de gel (au minimum 5°C) et hors période de forte pluie, sauf avec protection complète.
- Les murs en pisé doivent être réalisés avec de la terre locale formulée, et ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection durant leur construction.
- Un minimum de 4 semaines de séchage est requis pour les murs porteurs en pisé avant toute mise en charge.
- Des protections temporaires doivent être mises en place pour protéger les ouvrages en pisé et BTC des intempéries, incluant des couvertines au-dessus des parties exposées.
- Les joints de fractionnement doivent être réalisés par tranches de 5 m de longueur au maximum pour les murs en pisé.
- La terre utilisée doit être analysée avant les travaux pour assurer qu'elle ne soit pas polluée et ne contienne pas de matière organique.
- La charpente bois doit être posée au moins 1 mois après le décoffrage des murs en pisé, et les menuiseries 2 mois après.
- Les ouvrages en terre crue doivent être protégés au niveau des angles, des arases, et dans les zones d'accès.
- Les protections doivent être complètement maintenues jusqu'à la mise hors d'eau du bâtiment.
- Toute dégradation due à un défaut de protection sera à la charge de l'entreprise, qui devra la réparer ou remplacer l'ouvrage concerné.
- Les éléments de protection doivent permettre la circulation de l'air pour le séchage du pisé.

## Slide 13: voûte, murs en pisé, doublages BTC et enduit. (Technique et moyens de mise en œuvre, planification
- Les joints de retrait des soubassements des voiles extérieurs doivent être prolongés dans les murs en pisé.
- Des joints de retrait seront présents tous les 5m dans les murs en pisé et les doublages BTC.
- Les murs en pisé doivent avoir un minimum de 4 semaines de séchage avant mise en charge.
- La mise en œuvre des ouvrages en terre crue ne doit pas se faire en période de gel (inférieur à 5°C) ni de grosse pluie sans protection.
- Les murs formeront un chanfrein autour des joints, quel que soit le matériau utilisé (pierre ou pisé).
- La protection des ouvrages en pisé et BTC contre les intempéries est obligatoire jusqu'à la mise hors d'eau du bâtiment.
- Les ouvrages en terre crue doivent être protégés, notamment à hauteur d'hommes et aux angles exposés, pour éviter les dégradations.
- La mise en œuvre de la voûte en BTC doit se faire entre mars et octobre, à l'abri de l'humidité.
- Les tolérances de mise en œuvre doivent respecter ±5mm pour l'implantation et 10mm pour le faux aplomb sur 3m de hauteur.
- La maçonnerie et les joints doivent être réguliers, avec une épaisseur de joint comprise entre 10 et 15mm.

## Slide 14: Mémoire justificatif du mode d’exécution des travaux
- L'entrepreneur doit fournir toutes les études et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages, y compris les dispositifs de sécurité.
- Tous les matériaux doivent avoir des agréments adéquats fournis au maître d'œuvre avant le démarrage du chantier.
- Les essais et contrôles de conformité des matériaux doivent être réalisés conformément aux normes en vigueur et les procès-verbaux correspondants fournis.
- Une note de calcul générale pour la stabilité des structures doit être fournie et les dimensions précisées selon les plans d'exécution.
- Tous les supports doivent être contrôlés et validés avant l'exécution des travaux, signalant tout défaut au maître d'œuvre.
- Les procédures de fabrication et de montage doivent être soumises au maître d'œuvre et bureau de contrôle, incluant des détails sur la séquence de montage.
- L'entreprise devra documenter un cahier récapitulatif des jeux de tolérances à respecter pendant les travaux.
- L'entreprise est responsable de la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier, en particulier pour les matériaux sensibles tels que la terre crue.
- Des vérifications doivent être faites sur la qualité du pisé en s'assurant que le mélange présente une bonne homogénéité et teneur en eau.
- Un planning détaillé des interventions, conforme au planning général, doit être fourni et respecté.
- En cas de dégradations dues à une protection insuffisante, l'entreprise sera tenue de remplacer les ouvrages défectueux.